## WBS
팀 최종 프로젝트 일정 (WBS) |  |  | 기존 계획 : 연한 회색 중요 계획 : 빨간색
항목 |  |  | 2025년 5월 |  |  |  |  | 2025년 6월 | [26 empty] | 2025년 7월 | [30 empty] | 2025년 8월
|  |  | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일
대분류 | 중분류 | 소분류 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
(0) 기획 및 설계 | 시나리오 수립 | 서비스 흐름도 작성 (회원가입 → 프로필 → 추천)
Possible 시나리오 작성
Worst 시나리오 작성
| 목표 설정 | 초기 목표 설정
요구사항 정의서
| 기능 명세서 작성 | 프로젝트 계획서
화면설계서
API 명세서
ERD
(1) 개발 환경 구축 | 개발 환경 세팅 | React + Flask 환경 구성
Flask를 Django로 변경
| 데이터 저장소 구축 | Tving 콘텐츠 데이터 저장 구조 설계
LG U+ 편성표 데이터 저장 구조 설계
| 배포 환경 준비 | 보안 설정
EC2 세팅
환경 구축
(2) 데이터 수집 및 전처리 | 실시간 편성표 크롤링 | LG U+ 실시간 편성표 크롤링 / 캐싱 / API 연동
| 메타데이터 보강 | Tving 등 메타데이터 보강 및 정제
| 데이터 정제 및 가공 | 중복 제거 / 키워드 추출 / 포맷 일관성 확보
(3) 추천 시스템 개발 | TF-IDF 기반 추천 로직 구현 | -
| KoBERT 임베딩 추천 | KoBERT 문장 임베딩 → 유사도 계산
| 추천 결과 통합 | Hybrid 최종 추천 (유사도 + 장르 기반)
| 모델 학습 | 튜닝
| 모델 테스트 | 전처리, 각 모델 평가 및 비교
| 모델 패키징 | -
(4) 프로필 관리 및 개인화 | 멀티 프로필 기능 | 프로필 생성/삭제/수정 UI + API
| 개인화 추천 | 프로필별 추천 콘텐츠 제공
| 손모양 인식 로그인 | MediaPipe 기반 손모양 인식 → 프로필 매핑
| 행동 피드백 반영 | 좋아요 기반 성향 업데이트 / 추천 반영
(5) UI/UX 구현 | 홈 화면 추천 UI | 캐러셀 기반 추천 UI (3가지 추천 방식 통일)
| 콘텐츠 상세 보기 | 모달 or 별도 상세 페이지 구성
| 검색 및 필터 기능 | 콘텐츠명 검색 / 장르 필터링
(6) 테스트 및 배포 | 성능 최적화 | API 캐싱, 이미지 최적화, Lighthouse 점검
| 기능별 테스트 | 유닛 테스트 / 통합 테스트
| 사용자 테스트 | 유저 시나리오 테스트 (프로필 생성 → 추천까지)
| 서비스 배포 | EC2 배포, 도메인 연결, HTTPS 적용
(7) 발표 | 최종 산출물 | 최종 보고서
최종 발표 자료